## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省阜外心血管病医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年优质高效医疗卫生服务体系中央基建（云南省国家心血管病区域医疗中心升级项目）专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省阜外心血管病医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 8000 |  | 7750.44 | 10 | 96.88 | 9.69
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 8000 |  | 7750.44 |  | 96.88
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年度预计完成以下目标： 1、结构性心脏病中心：2024年7月完成封顶，进入装修阶段。 2、健康方式医院研究中心：进入装修阶段。 3、培训楼：2024年5月完成封顶，进入装修阶段。 4、科研实验楼：2024年3月完成封顶，进入装修阶段。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日 1、结构性心脏病中心已封顶，进入外立面施工及消防管道安装阶段，根据2024年2月21日院长办公会审议，由于一期3号楼即将划转至医院，为避免项目建设后闲置，结构性心脏病中心暂缓室内精装修、净化工程、机电安装等工程建设。 2、健康方式医学研究中心已封顶，进入装修阶段。 3、教学培训楼已封顶，进入装修阶段。 4、科研实验楼已封顶，进入装修阶段。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 支持项目数量（个） | = | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 投资计划分解（转发）用时 | <= | 10 | 天 | 5 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 工程项目验收通过率 | >= | 95 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 新建设施达到当地抗震设防要求 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | “两个责任”按项目落实情况 | >= | 95 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | = | 0 | % | 0 | 10 | 10
效益指标 |  | 经济效益 | 项目开工情况 | = | 按计划开工 | 年 | 按计划开工 | 10 | 10
效益指标 |  | 经济效益 | 建设规模、建设标准和概算管理 | = | 按照批复规模、标准实施，避免违规超概算 | 年 | 按照批复规模、标准实施，避免违规超概算 | 5 | 5
效益指标 |  | 经济效益 | 中央预算内投资支付率 | >= | 60 | % | 96.88 | 10 | 10
效益指标 |  | 经济效益 | 年度计划投资完成率 | >= | 70 | % | 96.88 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 改善医疗卫生基础设施条件 | = | 得到改善 | 年 | 得到改善 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 医疗卫生资源配置 | = | 逐步优化 | 年 | 逐步优化 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.69 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省阜外心血管病医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年第二批重点研发（社会发展）专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省阜外心血管病医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 125 |  | 102.85 | 10 | 82.28 | 8.23
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 125 |  | 102.85 |  | 82.28
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年度拟完成以下指标：获得发明专利1项；发表论文2篇；培养博士1名，硕士2人，经费执行进度超过80%，服务对象满意度达到90%。 | [5 empty] | 获得发明专利1项；发表论文6篇；培养博士1名，硕士2人，经费执行进度超过80%，服务对象满意度达到90%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 发明专利 | >= | 1 | 项 | 1 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 论文 | >= | 2 | 篇 | 6 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 培养博士生 | >= | 1 | 人 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 培养硕士生 | >= | 2 | 人 | 2 | 10 | 10
效益指标 |  | 经济效益 | 经费执行进度 | >= | 80 | % | 82.28 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 98.23 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省阜外心血管病医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年省委组织部牵头人才发展专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省阜外心血管病医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 34.2 |  | 34.2 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 34.2 |  | 34.2 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年度拟完成以下指标：发表中文核心期刊3篇，SCI3篇，授权发明专利1项，授权外观型专利1项，省级课题立项2项，培养硕士研究生4名，完成7人高层次人才特殊生活补贴发放，预算执行率达到100%，人才工作满意度达到95%以上。 | [5 empty] | 2024年度完成以下指标：发表中文核心期刊9篇，SCI11篇，授权发明专利2项，省级课题立项4项，培养硕士研究生6名，完成7人高层次人才特殊生活补贴发放，预算执行率达到100%，人才工作满意度达到95%以上。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 中文核心期刊数量 | >= | 3 | 篇 | 9 | 8 | 8
产出指标 |  | 数量指标 | 授权发明专利 | >= | 2 | 项 | 2 | 7 | 7
产出指标 |  | 数量指标 | 省级课题立项 | >= | 2 | 项 | 4 | 7 | 7
产出指标 |  | 数量指标 | 培养硕士研究生 | >= | 4 | 人 | 6 | 7 | 7
产出指标 |  | 数量指标 | 补贴发放人数 | = | 7 | 人 | 7 | 7 | 7
产出指标 |  | 数量指标 | SCI数量 | >= | 3 | 篇 | 11 | 7 | 7
产出指标 |  | 时效指标 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 7 | 7
效益指标 |  | 社会效益 | 完成高层次人才特殊生活补贴发放 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 人才工作满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省阜外心血管病医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划第二批专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省阜外心血管病医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 205.75 |  | 184 | 10 | 89.43 | 8.94
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 205.75 |  | 184 |  | 89.43
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.“省管县用”对口帮扶支持计划项目：帮扶期间每人每年报送月度工作总结12篇、帮扶期间每人每年报送季度工作总结4篇、帮扶期间每人每年完成“师带徒”至少1名、帮扶期间医疗队每年开展公益活动至少4次。 2.2023年度引进高层人才一次性奖励和2023年度在职人员提升学历学位一次性奖励：引进人才2人以上，经费执行进度达到95%以上，人才满意度达到95%以上。 3.2024年医疗卫生人才发展专项资金：发表SCI5篇、发表北大核心期刊3篇、发表中文核心期刊2篇、授权发明专利1个、授权外观型专利1个、实用新型专利1个、培养硕士研究生5人、申请昆医联合专项重点项目1项、完成心脏移植手术至少8例、派遣2名骨干医师至基层医院学习交流、培养能胜任心血管急危重症抢救、监护、围术期管理和出院后随访的骨干医师2名、培训能担任心脏外科手术第一助手的基层骨干1名；经费执行进度95%以上、人才满意度95%以上。 4.妇幼健康人才队伍能力提升：2024年通过使用0-6岁儿童先心病筛查和服务能力提升培训经费，拟完成以下指标：培训妇幼保健机构管理或中青年专技人才70人，培训对象招收完成率≥90%，培训合格率≥95%，培训对象满意率≥90%。 | [5 empty] | 1.“省管县用”对口帮扶支持计划项目：帮扶期间每人每年报送月度工作总结12篇、帮扶期间每人每年报送季度工作总结4篇、帮扶期间每人每年完成“师带徒”至少1名、帮扶期间医疗队每年开展公益活动至少4次。 2.2023年度引进高层人才一次性奖励和2023年度在职人员提升学历学位一次性奖励：引进人才2人以上，经费执行进度达到95%以上，人才满意度达到95%以上。 3.2024年医疗卫生人才发展专项资金：发表SCI6篇、发表北大核心期刊1篇、发表中文核心期刊3篇、授权发明专利1个、授权外观型专利1个、实用新型专利1个、培养硕士研究生5人、完成心脏移植手术至少20例、派遣2名骨干医师至基层医院学习交流、培养能胜任心血管急危重症抢救、监护、围术期管理和出院后随访的骨干医师2名、培训能担任心脏外科手术第一助手的基层骨干2名；经费执行进度100%以上、人才满意度95%以上。 4.妇幼健康人才队伍能力提升：2024年通过使用0-6岁儿童先心病筛查和服务能力提升培训经费，开展培训两期，培训妇幼保健机构管理或中青年专技人才434人，培训对象招收完成率≥90%，培训合格率≥95%，培训对象满意率≥90%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 帮扶期间每人每年报送月度工作总结 | >= | 12 | 篇 | 12 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 帮扶期间每人每年报送季度工作总结 | >= | 4 | 篇 | 4 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 帮扶期间每人每年完成“师带徒” | >= | 1 | 名 | 1 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 引进人才 | >= | 2 | 人 | 2 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 发表SCI | >= | 5 | 篇 | 6 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 发表中文核心期刊 | >= | 2 | 篇 | 3 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 授权发明专利 | >= | 1 | 个 | 1 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 授权外观型专利 | >= | 1 | 个 | 1 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 实用新型专利 | >= | 1 | 个 | 1 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 培养研究生 | >= | 5 | 人 | 5 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 派遣骨干医师至基层医院学习交流 | >= | 2 | 名 | 2 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 为基层培养能胜任心血管急危重症抢救、监护、围术期管理和出院后随访的骨干医师 | >= | 2 | 名 | 2 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 培训能担任心脏外科手术第一助手的基层骨干 | >= | 1 | 名 | 2 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 培训妇幼保健机构管理或中青年专技人才 | >= | 70 | 人 | 434 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 发表北大核心期刊 | >= | 3 | 篇 | 1 | 2 | 2 | 苏恒项目填报北大核心期刊论文2篇，但因经费重复拨付需退回，实际并未使用经费
产出指标 |  | 数量指标 | 申请昆医联合专项重点项目 | >= | 1 | 项 | 0 | 0 | 0 | 苏恒项目填报申请昆医联合专项重点项目1项，但因经费重复拨付需退回，实际并未使用经费
产出指标 |  | 数量指标 | 心脏移植手术 | >= | 8 | 次 | 20 | 4 | 4
产出指标 |  | 质量指标 | 培训合格率 | >= | 95 | % | 95 | 4 | 4
产出指标 |  | 质量指标 | 培训对象招收完成率 | >= | 90 | % | 90 | 4 | 4
效益指标 |  | 经济效益 | 经费执行进度 | >= | 95 | % | 100 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 帮扶期间医疗队每年开展公益活动 | >= | 4 | 次 | 4 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 人才满意度 | >= | 95 | % | 95 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 培训对象满意率 | >= | 90 | % | 90 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 98.94 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省阜外心血管病医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省阜外心血管病医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 14.4 |  | 14.4 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 14.4 |  | 14.4 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度，完成2024年卫生健康人才培养培训任务，2024年主要完成以下绩效指标：帮扶期间每人每年报送月度工作总结12篇、帮扶期间每人每年报送季度工作总结4篇、帮扶期间每人每年完成“师带徒”1名、帮扶期间医疗队每年开展公益活动不少于4次、受援医院对支援医院工作开展的满意度达到90%以上、受援医院职工对帮扶工作的满意度达到90%以上、患者对对口支援工作和诊疗服务的满意度达到90%以上。 | [5 empty] | 帮扶期间每人每年报送月度工作总结12篇、帮扶期间每人每年报送季度工作总结4篇、帮扶期间每人每年完成“师带徒”1名、帮扶期间医疗队每年开展公益活动不少于4次、受援医院对支援医院工作开展的满意度达到90%以上、受援医院职工对帮扶工作的满意度达到90%以上、患者对对口支援工作和诊疗服务的满意度达到90%以上。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 帮扶期间每人每年报送月度工作总结 | = | 12 | 篇 | 12 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 帮扶期间每人每年报送季度工作总结 | = | 4 | 篇 | 4 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 帮扶期间每人每年完成“师带徒” | >= | 1 | 名 | 1 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 帮扶期间医疗队每年开展公益活动 | >= | 4 | 次 | 4 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受援医院对支援医院工作开展的满意度 | >= | 90 | % | 90 | 4 | 4
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受援医院职工对帮扶工作的满意度 | >= | 90 | % | 90 | 3 | 3
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 患者对对口支援工作和诊疗服务的满意度 | >= | 90 | % | 90 | 3 | 3
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--18
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 云南省阜外心血管病医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助结算资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省阜外心血管病医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 0.88 |  | 0.88 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0.88 |  | 0.88 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 支持国家级临床重点专科建设，提升医疗卫生机构能力建设和服务水平。2024年度拟完成以下指标：开展国家临床重点专科建设项目1个、国家临床重点专科每项目开展新技术新项目至少1项、医院患者满意度较去年提升、医院医务人员满意度较去年提升。 | [5 empty] | 2024年开展国家临床重点专科建设项目1个；国家临床重点专科每项目开展新技术新项目2项；服务对象满意度均达标。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 国家临床重点专科建设项目数量 | = | 1 | 个 | 1 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 国家临床重点专科每项目开展新技术新项目数量 | >= | 1 | 项 | 2 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 医院患者满意度 | = | 较去年提升 | 年 | 较去年提升 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 医院医务人员满意度 | = | 较去年提升 | 年 | 较去年提升 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--19
项目支出绩效自评表
公开19表
编制单位： | 云南省阜外心血管病医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省阜外心血管病医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 500 |  | 468.68 | 10 | 93.74 | 9.37
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 500 |  | 468.68 |  | 93.74
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 支持国家级临床重点专科建设，提升医疗卫生机构能力建设和服务水平。2024年度拟完成以下指标：开展国家临床重点专科建设项目1个、国家临床重点专科每项目开展新技术新项目至少1项、医院患者满意度较去年提升、医院医务人员满意度较去年提升。 | [5 empty] | 2024年开展国家临床重点专科建设项目1个；国家临床重点专科每项目开展新技术新项目2项；服务对象满意度均达标。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 国家临床重点专科建设项目数量 | = | 1 | 个 | 1 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 国家临床重点专科每项目开展新技术新项目数量 | >= | 1 | 项 | 2 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 医院患者满意度 | = | 较去年提升 | 年 | 较去年提升 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 医院医务人员满意度 | = | 较去年提升 | 年 | 较去年提升 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.37 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--20
项目支出绩效自评表
公开20表
编制单位： | 云南省阜外心血管病医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省阜外心血管病医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 300 |  | 300 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 300 |  | 300 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 医院拟通过提供优质的门诊、住院医疗服务、培养心血管专科临床、医技、管理专业人才，创新公立医院管理体制机制，切实落实政府办医责任，充分发挥云南阜外医院主体作用，在探索创新公立医院管理体制和运行机制方面先行先试，通过开展现代医院管理制度、医用耗材、药品采购方式、人员总量管理、医保支付方式、人事薪酬制度、医疗服务价格、财政补助方式、医院服务模式改革，实现患者满意、医院平稳运行、节约医保资金的目标，以高质量、高标准、高水平、国际化心血管病专科医院的标准，把云南省阜外心血管病医院建成基础设施好、临床学科强、医疗服务优、医院环境美，覆盖基本、特需医疗的心血管病临床诊疗、教学、科研中心；立足云南、面向西南、辐射南亚东南亚，主动融入和服务国家战略，建成“一带一路”基本医疗平台，并承担对外开放任务。2024年度拟完成以下指标：医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例较上年提高、资产负债率较上年降低、基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例较上年降低、平均住院日不超过9.5天、患者满意度达80%以上。 | [5 empty] | 基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。2024年，医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例较上年提高、资产负债率较上年降低、基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例较上年降低、平均住院日不超过9.5天、患者满意度达80%以上。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例 | = | 较上年提高 | 年 | 较上年提高 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 资产负债率 | = | 较上年降低 | 年 | 较上年降低 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例 | = | 较上年降低 | 年 | 较上年降低 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 平均住院日 | <= | 9.5 | 天 | 5.47 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 患者满意度 | >= | 80 | % | 门诊：98.38；住院：96.76 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--21
项目支出绩效自评表
公开21表
编制单位： | 云南省阜外心血管病医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年保健基地能力提升经费
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省阜外心血管病医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 80 |  | 9.05 | 10 | 11.31 | 1.13
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 80 |  | 9.05 |  | 11.31
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年通过使用保健基地医院能力提升经费，拟完成以下指标：干部保健体检人次达到120人次以上，干部保健门诊人次达到800人次，干部保健住院人次达到120人次，干部保健服务量逐年上升，患者满意度达到85%以上。 | [5 empty] | 2024年通过使用保健基地医院能力提升经费，干部保健体检人次达到337人次，干部保健门诊人次达到1993人次，干部保健住院人次达到210人次，干部保健服务量逐年上升，患者满意度达到90%以上。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 干部保健体检人次 | >= | 120 | 人次 | 337 | 16.67 | 16.67
产出指标 |  | 数量指标 | 干部保健门诊人次 | >= | 800 | 人次 | 1993 | 16.67 | 16.67
产出指标 |  | 数量指标 | 干部保健住院人次 | >= | 120 | 人次 | 210 | 16.66 | 16.66
效益指标 |  | 社会效益 | 干部保健服务量 | = | 逐年上升 | 年 | 逐年上升 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 患者对医院医疗服务、环境等的满意度 | >= | 85 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 91.13 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--22
项目支出绩效自评表
公开22表
编制单位： | 云南省阜外心血管病医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年第四批重点研发（社会发展）专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省阜外心血管病医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 500 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 2024年12月19日下拨经费，该项目为3年期项目，实际经费执行时间短，项目自2024年11月启动至今主要开展培训和联络工作因此暂无相关支出
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 500 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1）开展创新心血管治疗器械相关多中心临床研究14项（其中5项为牵头全国多中心临床研究），3年期执行过程中，完成不少于10项，其中GCP拓展研究5项，研究者发起的临床研究5项。每项纳入患者不少于100例，累计临床研究纳入患者1000例以上； 2）开展心血管临床新技术不少于10项（以国家药品监督管理局批准的创新通道介入治疗器械或公认的国际前沿器械及诊疗方式），其中GCP拓展研究5项，研究者发起的临床研究5项。治疗患者群组超过600例； 3）发表学术论文不少于40篇，其中SCI论文不少于10篇，其中1区期刊不少于3篇； 4）授权国家发明或实用新型专利不少于5项； 5）获得国家自然科学基金资助不少于2项； 6）帮助云南省临床医学研究中心兄弟单位开展心血管创新技术不少于3家中心，不少于50例患者，培训独立术者及体系建设人才不少于10位； 7）出版学术专著不少于2部； 8）创新器械完成专利转化1-2项。科技成果转化率大于等于100%，转化收入大于10万元 9）云南创新技术走出去：依托上述技术辐射国内超过10家大型心血管病中心（获得医院出具患者介入治疗会诊单），云南心血管领先技术走出去。 10）被服务对象满意度大于90% | [5 empty] | 1)目前已经启动器械相关临床研究10项，开始全面执行课题内容； 2）已经开始启动部分新技术临床应用，3）目前已经投稿2篇SCI，五项研究结果被欧洲介入心脏病学大会接收（四项研究结果受邀大会发言）；4）已经启动专利申报工作，启动申报专利5项；5）已经启动国家自然科学基金申报工作；6）后续相关区域辐射，临床医学中心兄弟单位帮扶等流程正在陆续开展及推进。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 纳入患者 | >= | 1000 | 例 | 0 | 4 | 0 | 目前各临床研究逐步启动，尚未入组受试者
产出指标 |  | 数量指标 | 完成新技术临床研究项目 | >= | 10 | 项 | 目前已经启动器械相关临床研究10项，开始全面执行课题内容 | 4 | 1 | 目前项目刚启动，临床研究项目尚需1-2年进行患者入组、随访及数据收集
产出指标 |  | 数量指标 | 开展心血管临床新技术 | >= | 10 | 项 | 已经开始启动新技术临床应用 | 4 | 1 | 目前还在新技术相关物资耗材的采买流程
产出指标 |  | 数量指标 | 发表SCI论文 | >= | 10 | 篇 | 未完成 | 4 | 0 | 项目启动近半年，目前已经投稿2篇SCI，五项研究结果被欧洲介入心脏病学大会接收（四项研究结果受邀大会发言），SCI文章的产出需要研究数据支持，并且接收到发表需要时间
产出指标 |  | 数量指标 | 发表中文期刊论文 | >= | 30 | 篇 | 0 | 4 | 0 | 尚未获得相关数据资料，各部分尚在准备撰写工作。
产出指标 |  | 数量指标 | 获批国家专利 | >= | 5 | 项 | 0 | 4 | 0 | 已经启动专利申报工作，启动申报专利5项
产出指标 |  | 数量指标 | 获得国家自然科学基金资助 | >= | 2 | 项 | 0 | 4 | 0 | 国家自然科学基金申报工作每年3月提交，立项结果要到当年9月份
产出指标 |  | 数量指标 | 培训独立术者及体系建设人才 | >= | 10 | 人 | 0 | 4 | 0 | 后续相关区域辐射，临床医学中心兄弟单位帮扶等流程正在陆续开展及推进；
产出指标 |  | 数量指标 | 出版学术专著 | >= | 2 | 部 | 0 | 4 | 0 | 还在组稿
产出指标 |  | 数量指标 | 创新器械完成专利转化 | >= | 1.00 | 项 | 0 | 4 | 0 | 专利尚在申请
产出指标 |  | 质量指标 | 科技成果转化率（%） | = | 100 | % | 0 | 5 | 0 | 专利尚在申请
产出指标 |  | 质量指标 | 省级科技奖励 | = | 1.00 | 项 | 0 | 5 | 0 | 相关成果还需要整理后形成报奖文件待下一步完成鉴定后提交
效益指标 |  | 经济效益 | 转化收入 | >= | 100000 | 元 | 0 | 6 | 0 | 专利尚在申请
效益指标 |  | 社会效益 | 转化应用科技成果数 | = | 1.00 | 个 | 0 | 6 | 0 | 尚在推广应用准备工作中
效益指标 |  | 社会效益 | 帮助云南省临床医学研究中心兄弟单位开展心血管创新技术 | >= | 3 | 家 | 0 | 6 | 0 | 后续相关区域辐射，临床医学中心兄弟单位帮扶等流程正在陆续开展及推进；
效益指标 |  | 社会效益 | 帮助云南省临床医学研究中心兄弟单位开展心血管创新技术病例数 | >= | 50 | 例 | 0 | 6 | 0 | 后续相关区域辐射，临床医学中心兄弟单位帮扶等流程正在陆续开展及推进；
效益指标 |  | 社会效益 | 辐射大型心血管病中心 | = | 10 | 家 | 0 | 6 | 0 | 后续相关区域辐射，临床医学中心兄弟单位帮扶等流程正在陆续开展及推进；
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 创新团队人员满意度 | >= | 90 | % | 尚未开展满意度调查 | 10 | 0 | 尚未开展满意度调查
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 2 | 差
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--23
项目支出绩效自评表
公开23表
编制单位： | 云南省阜外心血管病医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 其他人员支出
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省阜外心血管病医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 18881.3 |  | 18881.3 |  | 18881.3 | 10 | 100 | 10 | 非财政资金为医院自有资金
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 18881.3 |  | 18881.3 |  | 18881.3 |  | 100
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做好本部门编外人员保障，按规定落实编外人员各项待遇，支持部门正常履职。 | [5 empty] | 2024年做好本部门编外人员保障，按规定落实编外人员各项待遇，支持部门正常履职。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 工资福利发放单位编外人数 | = | 999 | 人 | 1046 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 部门运转 | = | 正常运转 | 年 | 正常运转 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--24
项目支出绩效自评表
公开24表
编制单位： | 云南省阜外心血管病医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省阜外医院能力建设补助经费
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省阜外心血管病医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 5590.31 |  | 5590.31 |  | 3666.57 | 10 | 65.59 | 6.56 | 非财政资金为医院自有资金
|  | 其中：当年财政拨款 | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 5530.31 |  | 5530.31 |  | 3606.57 |  | 65.21
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 医院拟通过提供优质的门诊、住院医疗服务、培养心血管专科临床、医技、管理专业人才，创新公立医院管理体制机制，通过财政补助、药品耗材采购、医疗服务价格、医保支付方式等系列改革，实现患者满意、医院平稳运行、节约医保资金的目标，医院渐次开放床位至700床，门诊人次达15万人次以上、出院人次达2.6万人次以上，并逐年增加，逐步提高病床使用率年度达80%以上、降低出院患者平均住院日控制在10日以内、药品比控制在20%以内，设备完好率保持在90%以上，先心筛查人数达60万人次以上，完成先心患儿筛查和救助任务，以高质量、高标准、高水平、国际化心血管病专科医院的标准，把云南省阜外心血管病医院建成基础设施好、临床学科强、医疗服务优、医院环境美，覆盖基本、特需医疗的心血管病临床诊疗、教学、科教中心；立足云南、面向西南、辐射南亚东南亚，主动融入和服务国家战略，建成“一带一路”基本医疗平台，并承担对外开放任务。 | [5 empty] | 2024年，医院通过提供优质的门诊、住院医疗服务、培养心血管专科临床、医技、管理专业人才，创新公立医院管理体制机制，通过财政补助、药品耗材采购、医疗服务价格、医保支付方式等系列改革，实现患者满意、医院平稳运行、节约医保资金的目标，医院开放床位至706床，门诊人次达15万人次以上、出院人次达2.6万人次以上，并逐年增加，逐步提高病床使用率年度达80%以上、降低出院患者平均住院日控制在10日以内、药品比控制在20%以内，设备完好率保持在90%以上，先心筛查人数达60万人次以上，完成先心患儿筛查和救助任务，以高质量、高标准、高水平、国际化心血管病专科医院的标准，把云南省阜外心血管病医院建成基础设施好、临床学科强、医疗服务优、医院环境美，覆盖基本、特需医疗的心血管病临床诊疗、教学、科教中心；立足云南、面向西南、辐射南亚东南亚，主动融入和服务国家战略，建成“一带一路”基本医疗平台，并承担对外开放任务。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 医院开放床位数 | = | 700 | 张 | 706 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 门诊人次 | >= | 150000 | 人次 | 292,484 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 出院人次 | >= | 26000 | 人次 | 37,882 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 派驻医护骨干人数 | >= | 30 | 人 | 63 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 先心筛查人数 | >= | 600000 | 人次 | 1,373,807 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 人才培养完成率 | >= | 95 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 出院患者平均住院日 | <= | 10 | 天 | 5.50 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 床位使用率 | >= | 80 | % | 83.25 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 药品比 | <= | 20 | % | 11.3 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 设备完好率 | >= | 90 | % | 92.38 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 开展先心筛查 | = | 按照筛查计划开展年度先心筛查工作。 | 年 | 按照筛查计划开展年度先心筛查工作 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 患者满意度 | >= | 80 | % | 门诊98.76；住院96.54 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 96.56 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--25
项目支出绩效自评表
公开25表
编制单位： | 云南省阜外心血管病医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划（第三批）资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省阜外心血管病医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 1000 |  | 68.48 | 10 | 6.85 | 0.69
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 1000 |  | 68.48 |  | 6.85
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过使用2024年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划资金，拟完成以下指标：发表文章、论文数量大于10篇；招收博士/硕士6人以上；完成100例以上危重心脏病患儿转运及诊治；完成400例以上主动脉夹层诊患者治；完成400例以上急性心肌梗死患者诊治；完成1次以上院内继教项目；设备完好率达90%以上；带动就业人数3人以上；患者满意度达80%以上。 | [5 empty] | 通过使用2024年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划资金，我院麻醉科、重症医学科、急诊科、检验科、影像科完成指标情况如下：发表文章、论文数量总共25篇；招收博士/硕士6人，科研、人才培养方面不断进步；完成82例危重心脏病患儿转运及诊治，危重患儿转诊治疗体系逐渐完善；完成555例以上主动脉夹层患者诊治，完成628例以上急性心肌梗死患者诊治，均达到预期目标，急危重症诊治能力不断提升；完成4次院内继教项目；设备完好率达95%；带动就业人数3人；患者满意度达98.49%以上，达到总体目标，取得良好的社会效益。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 89.1
产出指标 |  | 数量指标 | 发表文章、论文数量 | >= | 10 | 篇 | 25 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 博士/硕士招收 | >= | 6 | 人 | 6 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 院内继教项目 | >= | 1 | 次 | 4 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 主动脉夹层诊治 | >= | 400 | 例 | 555 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 危重患儿转运 | >= | 100 | 例 | 82 | 5 | 4.1 | 原因分析：患儿病情危重、变化快，且常常依赖生命支持手段，转运难度大。同时，患儿家属对转运的认知和接受程度也可能影响转运决策。措施：加强对患儿及家属的健康教育，提高他们对转运的认知和接受程度，制定简洁、高效的转运流程，确保转运过程中各环节畅通无阻。同时，在转运过程中给予患儿及家属充分的关怀和支持。
产出指标 |  | 数量指标 | 急性心肌梗死诊治 | >= | 400 | 例 | 628 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 设备完好率 | >= | 90 | % | 95 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 带动就业人数 | >= | 3 | 人 | 3 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 患者满意度 | >= | 80 | % | 98.49 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 89.79 | 良
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--26
项目支出绩效自评表
公开26表
编制单位： | 云南省阜外心血管病医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划（第四批）资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省阜外心血管病医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 946 |  | 946 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 946 |  | 946 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保质增量完成常规手术操作，研发开展新技术、新项目,完成心脏电子植入装置手术200例，房颤介入手术400例；构建以云阜为中心的高效房颤消融体系，带动全省房颤消融技术的推广进步，促进植入式心电事件监测器（ICM）多中心临床应用项目;完成常规冠脉造影手术1万台，PCI至少4000台；科研方面各亚专业积极发表学术论文，申请各项国家级、省级课题项目，积极申请各类亚专业专利、奖项。 | [5 empty] | 通过使用2024年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划（第四批）资金，云南省心血管病临床医学研究中心完成指标情况如下：保质增量完成常规手术操作，研发开展新技术、新项目,完成心脏电子植入装置手术364例，房颤介入手术431例，达到年度目标，带动全省房颤消融技术的推广进步，促进植入式心电事件监测器（ICM）多中心临床应用项目;完成常规冠脉造影手术14345台，其中PCI手术6172台，超期完成年度目标；科研方面各亚专业积极发表学术论文，申请各项国家级、省级课题项目，积极申请各类亚专业专利、奖项，2024年省部级以上课题（项）24项，发表SCI论文50篇，其中IF≧5的SCI论文11篇，发表中文核心期刊（北大版）35篇，招收外省进修医护药技人数13人，形成良好社会效益，服务对象满意度≥95%，保持省内领先水平。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 88
产出指标 |  | 数量指标 | 心脏电子植入装置手术 | >= | 200 | 例 | 364 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 房颤介入手术 | >= | 400 | 例 | 431 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 冠脉造影手术 | >= | 10000 | 例 | 14345 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | PCI手术 | >= | 4000 | 例 | 6172 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 省部级以上课题（项） | >= | 3 | 项 | 24 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | SCI论文 | >= | 20 | 篇 | 50 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 其中：IF≧5的SCI论文 | >= | 1.00 | 篇 | 11 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 中文核心期刊（北大版） | >= | 10 | 篇 | 35 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 床位数 | >= | 706 | 床 | 706 | 2 | 2
产出指标 |  | 质量指标 | 平均住院日 | <= | 6.25 | 天 | 5.5 | 2 | 2
产出指标 |  | 质量指标 | 前5位病种住院死亡率 | <= | 0.08 | % | 0.03 | 2 | 2
产出指标 |  | 质量指标 | 疑难危重症病例比例 | >= | 20 | % | 16.78 | 2 | 0 | 1.原因分析：医院收治住院患者数量急剧增多，疑难危重病例增长小于总住院人数增长，所以疑难危重症病例比例未达标；2.改进措施:发挥省级临床医学中心作用，依托医院急危重症转运中心，加强对全省疑难危重症的转运和救治，提升疑难危重症病例比例。
产出指标 |  | 质量指标 | 三四级手术占比 | >= | 93 | % | 95.36 | 2 | 2
效益指标 |  | 社会效益 | 招收外省进修医护药技人数 | >= | 5 | 名 | 13 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 患者满意度 | >= | 95 | % | 完成 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  | 三级指标: 患者满意度目前整年数据数据还未出，只有季度数据，均在95%以上，门诊满意度一季度问卷数量不够，所以未显示。2024年门诊患者满意度：二季度98.38、三季度98.76、四季度99.21； 2024年住院患者满意度：一季度96.84、二季度96.76、三季度96.54、四季度96.65。
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 98 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--27
项目支出绩效自评表
公开27表
编制单位： | 云南省阜外心血管病医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 兴滇英才支持计划青年人才专项经费
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省阜外心血管病医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 30 |  | 30 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 30 |  | 30 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年度拟完成以下绩效指标：发表国内中文核心期刊2篇以上、SCI文章2篇以上，培养硕士研究生1名以上，预算执行率超过95%，人才满意度达到95%以上。 | [5 empty] | 2024年度完成以下绩效指标：发表国内中文核心期刊5篇以上、SCI文章4篇以上，培养硕士研究生2名以上，预算执行率超过100%，人才满意度达到95%以上。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 中文核心期刊 | >= | 2 | 篇 | 5 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | SCI | >= | 2 | 篇 | 4 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 培养硕士研究生 | >= | 1 | 名 | 2 | 20 | 20
效益指标 |  | 经济效益 | 预算执行率 | >= | 95% | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 人才满意度 | >= | 95% | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--28
项目支出绩效自评表
公开28表
编制单位： | 云南省阜外心血管病医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省阜外心血管病医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 20 |  | 20 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 20 |  | 20 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.落实国家基层高血压防治管理及云南省高血压防治试点工作要求，发挥我院国家心血管病区域医疗中心建设平台及人才优势。 2.按云南省卫生健康委基层处要求，以专家提供技术支持形式，与基本公共卫生服务管理信息系统单位合作，梳理云南省高血压信息化数据库系统的管理框架及内容，完善优化全流程管理方案。 3.总结基层医生利用信息化手段开展高血压管理防控流程、指导提供生活方式干预、高血压药物治疗指导、病情分级转诊等过程，分析与国家指南之间的差距。 4.以云南省基层医疗机构管理高血压所总结的循证结果，通过参加国家心血管病中心及专业会议，交流分享云南省经验，以供同行借鉴，扩大云南省高血压管理工作在国家层面的影响。 2024年度拟完成以下指标：开展州县现场专项培训3次、撰写发表 2篇相关文章、参加国家心血管病中心及专业会议 5 次、培训基层骨干人员300人、基层骨干人员培训满意度达90%以上。 | [5 empty] | 2024年度，高血压病区承担基层进修学员带教培训40人，开展“2024年度基层骨干医师高血压高血脂防治技术培训班”，培训来自云南省16个州市基层医师300人，全年共计培训340人。学员满意度98.75%。撰写发表3篇相关文章、参加国家心血管病中心及专业会议5次。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 发表文章 | >= | 2 | 篇 | 3 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 参加专业会议 | >= | 5 | 次 | 5 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 开展专项培训 | >= | 3 | 次 | 1 | 30 | 30 | 原计划开展3次培训，完成16个州市基层医师培训目标，在省卫健委的统筹安排下，1次培训就完成16个州市基层医师的培训，已完成培训目标，无需开展3次。
效益指标 |  | 社会效益 | 培训基层骨干人员 | >= | 300 | 人 | 340 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 基层骨干人员培训满意度 | >= | 90 | % | 98.75 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--29
项目支出绩效自评表
公开29表
编制单位： | 云南省阜外心血管病医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年基本公共卫生服务项目中央补助结算资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省阜外心血管病医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 5 |  | 5 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 5 |  | 5 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 充分做好日常的卫生应急准备工作，提升突发事件应对能力。2024年拟完成以下绩效指标：开展地震和消防演练至少4次、地震和消防培训至少4次、预算执行进度达到100%、服务对象满意度超过80%。 | [5 empty] | 2024年充分做好日常的卫生应急准备工作，提升突发事件应对能力。完成以下绩效指标：开展地震和消防演练49次、地震和消防培训50次、预算执行进度达到100%、服务对象满意度超过80%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 培训次数 | >= | 4 | 次 | 50 | 25 | 25
产出指标 |  | 数量指标 | 演练次数 | >= | 4 | 次 | 49 | 25 | 25
效益指标 |  | 经济效益 | 预算执行进度 | = | 100% | % | 100% | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 80 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--30
项目支出绩效自评表
公开30表
编制单位： | 云南省阜外心血管病医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 因公出国（境）专项经费
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省阜外心血管病医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 59.44 |  | 59.44 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 2024年度因公出国（境）经费无支出。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 59.44 |  | 59.44 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | [5 empty] | 2024年严格按照三公经费“只减不增”的原则编制预算，保障医院正常运转，单位人员满意度达到90%以上。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 公用经费保障人数 | = | 162 | 人 | 170 | 50 | 50 | 2024年底人员基础信息模块定编人数170人
效益指标 |  | 社会效益 | 部门运转 | = | 正常运转 | 0 | 正常运转 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | “三公经费”控制情况 | = | 只减不增 | 0 | 只减不增 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 90 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--31
项目支出绩效自评表
公开31表
编制单位： | 云南省阜外心血管病医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年第三批次重点研发（社会发展）专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省阜外心血管病医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 630 |  | 550.79 | 10 | 87.43 | 8.74
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 630 |  | 550.79 |  | 87.43
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 专利授权数3件，发表科技论文11篇，培养博士研究生1人，培养硕士研究生1人，带动科研助理岗位就业12人，培训90人，满意度达到95%以上。培养研究团队，基本完成生物可降解左心耳封堵器及PFA项目受试者筛选、入组及手术，并按方案要求进行术后随访，收集相关数据并建立数据库。 | [5 empty] | 1.已发表英文期刊（挂基金号）21篇，中文核心期刊15篇；目前已申请发明专利7项（其中国际PCT发明1项）、申请实用新型专利5项、授权实用新型专利5项；获批软件著作权2项；项目组研究成果入选2024腾冲科学家论坛；获1项国家自然科学基金资助；制定国际IEEE标准1项、行业团体标准1项；项目承担单位担任临床研究组长单位的二项GCP研究器械(全可吸收PFO封堵器/ASD封堵器)获得NMPA批准上市；初步完成针对结构性心脏病创新器械样品试制孵化器平台及标准化器械型式检测平台建设；引进高层人才1名；各项满意度95%以上。 2.已完成研究团队培训，持续进行生物可降解左心耳封堵器及PFA项目受试者筛选、入组及手术，并按方案要求进行术后随访，收集相关数据并建立数据库。其中，阵发性房颤脉冲电场消融临床研究，目前筛选患者21例，共入组19例，完成率38%。可降解左心耳封堵器上市前临床试验，目前共入组总数45（试验:对照=21:24），目前入组人数已超计划的56.25%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 86
产出指标 |  | 数量指标 | 实用新型专利 | >= | 2 | 项 | 5 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 论文 | >= | 11 | 篇 | 39 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 发明专利 | >= | 1 | 项 | 7 | 15 | 15 | 注：发明专利审核授权周期较长，目前已提交申请7项
效益指标 |  | 社会效益 | 培养博士生 | >= | 1 | 人 | 1 | 8 | 8
效益指标 |  | 社会效益 | 培养硕士生 | >= | 1 | 人 | 1 | 8 | 8
效益指标 |  | 社会效益 | 培训人数 | >= | 90 | 人 | 110 | 8 | 8
效益指标 |  | 社会效益 | 带动科研助理岗位就业人数 | >= | 12 | 人 | 4 | 6 | 2 | 前期主要工作为患者入组，可由课题组自行承担，后期将积极带动科研助理岗位就业
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 94.74 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入